|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек приказу от 17.01.2023 № 9 |

**ПЛАН-ГРАФИК**
**внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ «СОШ № 3 г.Усть-Джегуты»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1. Подготовительные мероприятия** |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО,документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Январь– февраль | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО | Январь– февраль | Рабочая группа | Докладнапедсовете |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Май | Хачирова Р .Х. педагог-библиотекарь  | Список учебников |
| Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ | Март–август | Контрактный управляющийпедагог-библиотекарь | Закупленные учебники и пособия |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО | Июль–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП | Апрель, август | Руководитель рабочей группыДиректор | Протокол |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников | Июнь–август | Руководитель рабочей группы и директор | Тарификационный список |
| О работе МО по подготовке к переходу на ФГОС и ФОП | Апрель -май | Руководители МО | Протоколы МО |